
附件1

采购需求调查要求

一、项目概况

项目名称：龙岩中心城市主城区市政道路、排水、桥隧土建日常维护、中修、应急抢险等服务项目（2026年-2029年）
项目规模：1369万元/年，其中：包一769万元/年，包二600万元/年，服务期限三年。
本项目主要内容为龙岩中心城市主城区市政道路、排水、桥隧土建日常维护、中修、应急抢险等服务，无预算，以实际工作完成量为准。项目内容如下：

（一）应急抢险
1.台风、暴雨等自然灾害等引起的道路、排水应急抢险。

（二）日常维护改造

1.中心城区主次干道道路、排水、桥隧及下穿通道土建等市政设施及其附属设施的日常维护、中修。
2.投诉件（数字城管、E龙岩、信访、媒体曝光等）中涉及维护改造的零星项目。

二、技术与服务要求

（一）资质及人员要求

供应商必须具备合格有效的市政公用工程施工总承包三级以上（含三级）资质及合格有效的安全生产许可证。
（二）项目需配备的专业设施设备

主要机械设备最低要求

	名称
	规格
	单位
	最低数量要求

	水马
	满足施工要求
	个
	200

	路锥
	满足施工要求
	个
	200

	编织袋
	满足施工要求
	个
	1000

	告示牌
	600*800mm
	块
	40

	井盖启闭钩子
	满足施工要求
	个
	30

	钢板
	1000*2000*20mm
	块
	20


（三）其他

供应商须具有固定的办公场所及仓库（仓库面积不少于200平方米，且能满足材料、车辆、设备及工具的存放需求）。为保障汛期、台风、雨季期间的应急响应效率，供应商承诺：项目实施期间，能安排至少4人24小时值班，成立不少于10人的抢险队伍，确保在接到应急指令后可快速抵达新罗区作业现场，及时开展边沟、雨水箅垃圾清理等抢险工作，保障道路安全和排水畅通。
工期及价格说明

（一）合同期：2026年10月1日-2029年9月30日，共计三年，合同额完成或合同到期自动终止。

（二）本合同为可调价格合同。结算造价以合同期内承包人实际完成的工程量为准。

（三）结算标准：采用定额结算方式。

（四）依据《福建省市政维护工程消耗量定额》（FJYD-601-2007），范围外的项目按《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）结算。

（五）工程结算总价＝工程总造价×（1-K）。

工程结算以经有权单位审核后的工程造价为最终的工程结算造价。 

商务要求
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	时间
	道路排水日常维护期从2026年10月1日-2029年9月30日，共计三年。

	2
	★
	地点
	龙岩中心城市内

	3
	★
	付款条件
	承包人每季度办理一次工程结算，经发包人和监理审核后支付该季度已完合格工程量80%的进度款，工程结算经有权部门审核确认后支付至审核确认后工程总造价的100%。

	4
	★
	履约验收方式
	验收标准：根据本采购文件、响应文件及有关国家、行业规定进行验收。
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