## 附1项目现状表
附表1：
生态价值转换示范-林下药植基地建设项目区小班现状表
单位：亩、m3、m、cm
村名 | 林班 | 大班 | 小班 | 面积 | 地 类 | 林 种 | 起源 | 树 种 | 年龄 | 郁闭度 | 平均 胸径 | 平均 树高 | 亩蓄积 | 小班 蓄积 | 土壤 类别 | 坡度 | 立地 等级 | 林地 保护 等级 | 森林类别 | 生态林 保护等级 | 是否涉及生态保护红线 | 林地及 林木权属
马坊村 | 022 | 02 | 030 | 29 | 乔木林分 | 自然保护小区（点）林 | 纯天然 | 8其它硬阔类2马尾松 | 26 | 0.5 | 21 | 15 | 2.1 | 60.9 | 黄壤 | 20 | Ⅱ | Ⅱ | 重点公益林(地) | 三级保护 | 否 | 福建龙岩梅花山综合开发有限公司
马坊村 | 022 | 03 | 010 | 19 | 乔木林分 | 自然保护小区（点）林 | 纯天然 | 9其它硬阔类1杉木 | 88 | 0.8 | 24.9 | 16.1 | 13.7118 | 233 | 黄壤 | 19 | Ⅰ | Ⅱ | 重点公益林(地) | 二级保护 | 否
马坊村 | 022 | 03 | 020 | 56 | 乔木林分 | 一般用村林 | 纯天然 | 9其它硬阔类1马尾松 | 67 | 0.8 | 22.2 | 15.6 | 11.7 | 655 | 黄壤 | 19 | Ⅰ | Ⅱ | 一般商品林（地） |  | 否
梨岭村 | 017 | 17 | 020 | 78 | 乔木林分 | 自然保护小区（点）林 | 纯天然 | 9马尾松1杉木 | 30 | 0.6 | 21.6 | 15.8 | 13.9291 | 1112 | 黄壤 | 25 | Ⅱ | Ⅱ | 重点公益林(地) | 二级保护 | 否
梨岭村 | 017 | 17 | 021 | 8 | 乔木林分 | 自然保护小区（点）林 | 纯天然 | 9马尾松1杉木 | 30 | 0.6 | 21.6 | 15.8 | 13.9291 | 97 | 黄壤 | 21 | Ⅱ | Ⅱ | 重点公益林(地) | 二级保护 | 否
梨岭村 | 017 | 17 | 010 | 10 | 乔木林分 | 自然保护小区（点）林 | 纯天然 | 10马尾松 | 23 | 0.7 | 25.5 | 18.6 | 15.8 | 158 | 黄壤 | 22 |  | Ⅱ | 重点公益林(地) | 二级保护 | 否
合计 |  |  |  | 200

## 附表2规划表
附表2：
生态价值转换示范-林下药植基地建设项目小班一览表
序号 | 乡镇 | 村 | 林班 | 大班 | 小班 | 规划面积（亩） | 合计 | 海拔（米） | 坡向 | 土壤 | 土层 厚度 | 立地 等级 | 地类 | 建设内容
1 | 古田镇 | 马坊村 | 022 | 02 | 030 | 29 | 190 | 1300-1346 | 东南 | 黄壤 | 80 | Ⅱ | 乔木林分 | 种植金毛狗蕨
| 古田镇 | 马坊村 | 022 | 03 | 010 | 19 |  | 1300-1319 | 西 | 黄壤 | 85 | Ⅰ | 乔木林分
| 古田镇 | 马坊村 | 022 | 03 | 020 | 56 |  | 1300-1346 | 东南 | 黄壤 | 70 | Ⅱ | 乔木林分
| 古田镇 | 梨岭村 | 017 | 17 | 020 | 78 |  | 1276-1346 | 南 | 黄壤 | 65 | Ⅱ | 乔木林分
| 古田镇 | 梨岭村 | 017 | 17 | 021 | 8 |  | 1276-1296 | 南 | 黄壤 | 80 | Ⅱ | 乔木林分
2 | 古田镇 | 梨岭村 | 017 | 17 | 010 | 10 | 10 | 1260-1300 | 东南 | 黄壤 | 75 | Ⅱ | 乔木林分 | 种植紫灵芝
合计 | [5 empty] | 200 | 200

## 附3投工概算表
附表3：
生态价值转换示范-林下药植基地建设项目投工概算表
单位：亩、工日。
乡镇 | 村 | 内容 | 面积 | 总投工 | 种植 | [5 empty] | 田间管理
[5 empty] | 施工 放样 | 林地 清理 | 整地、挖穴、回土 | 施基肥 | 栽植 | 防寒罩 装拆 | 当年 | 次年 | 第三年 | 第四年 | 第五年
古田镇 | 马坊村 梨岭村 | 金毛狗蕨 | 190 | 8429.73 | 95 | 401.28 | 855 | 399 | 188.1 | 190 | 849.87 | 1362.87 | 1362.87 | 1362.87 | 1362.87
古田镇 | 梨岭村 | 灵芝种植 | 10 | 266.12 | 5 | 21.12 | 90 |  | 60 |  | 30 | 30 | 30
合计 |  |  | 200 | 8695.85 | 100 | 422.4 | 945 | 399 | 248.1 | 190 | 879.87 | 1392.87 | 1392.87 | 1362.87 | 1362.87
田间管理包括中耕除草、施肥、浇水、修剪整形、病虫害防治。

## 附4物资需求量统计表
附表4：
生态价值转换示范-林下药植基地建设项目物资需求量统计表
单位：亩、株、丛、kg、个
乡镇 | 村 | 内容 | 面积 | 需苗量 | 需肥量 |  |  | 农药量 | 防寒罩
[5 empty] | 小计 | 有基肥 | 复合肥
古田镇 |  | 合 计 | 200 | 63000 | 441750 | 399000 | 42750 | 285 | 57000
古田镇 | 马坊村、梨岭村 | 金毛狗蕨 | 190 | 57000 | 441750 | 399000 | 42750 | 285 | 57000
古田镇 | 梨岭村 | 灵芝种植 | 10 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0

## 附5-1技术经济指标表
附表5-1:
生态价值转换示范-林下药植基地建设项目 主要技术经济指标表
序号 | 经济指标
1 | 工程建设直接费（详见附表6）
1.1 | 人工费按150元/工日
1.2 | 有机肥900元/吨
1.3 | 复合肥3500元/吨
1.4 | 农药30元/kg
1.5 | 苗木（规格、质量要求详见附表6）
1.6 | 金毛狗蕨 | 灵芝菌棒（棒） | … | … | … | … | …
| 20 | 28
1.7 | 灌溉系统、制作、安装1套 费用19万元（详见表5-3）。
1.8 | 宣传牌制作、安装 费用按5000元/个
1.9 | 步道垫层厚度10cm,,路面宽120cm,按488.8元/m2。
2 | 工程建设其它费用
2.1 | 企业管理费：按工程费用的2.5%计；
2.2 | 勘察设计费：按工程费用的3%计；
2.3 | 监理费：按工程费用的2.97%计；
2.4 | 招投标费：按工程费用的0.4%计
2.5 | 项目检查验收费：按每亩40元计
2.6 | 税金：按工程费用的9%计。

## 5-2单位面积投工定额表
附表5-2：
每亩投工定额表
序号 | 各工序 | 金毛狗蕨栽培（模式1） | [5 empty] | 灵芝栽培（模式2）
|  | 基准定额 | 难度系数1 | 难度系数2 | 难度系数3 | 难度系数4 | 亩用工 | 基准定额 | 难度系数1 | 难度系数2 | 难度系数3 | 难度系数4 | 亩用工
|  |  | 林地清理 | 抚育 | 坡度 | 林地步行海拨高度 |  |  | 林地清理 | 抚育 | 坡度 | 林地步行海拨高度
1 | 一、营造林用工 | [5 empty] | 47.034 | [5 empty] | 19.3119
2 | 施工放样 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
3 | 林地清理 | 1.6 | 1.1 |  | 1 | 1.2 | 2.112 | 1.6 | 1.1 |  | 1 | 1.2 | 2.112
4 | 挖穴整地（回土） | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 | 9 |  |  |  |  | 9
5 | 施基肥 | 2.1 |  |  |  |  | 2.1
6 | 栽植 | 0.99 |  |  |  |  | 0.99 | 6 |  |  |  |  | 6
7 | 防寒罩装拆 | 1 |  |  |  |  | 1
8 | 种植当年劈草、追肥、浇水 | 4.473 |  |  |  |  | 4.473 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
9 | 第2年劈草、追肥、浇水 | 7.173 |  |  |  |  | 7.173 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
10 | 第3年劈草、追肥、浇水 | 7.173 |  |  |  |  | 7.173 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
11 | 第4年劈草、追肥、浇水 | 7.173 |  |  |  |  | 7.173
12 | 第5年劈草、追肥、浇水 | 7.173 |  |  |  |  | 7.173
13 | 病虫害防治用工（5年） | 2.667 |  |  |  |  | 2.667 | 0.7999 |  |  |  |  | 0.7999
注：①《营造林工程定额编制规范》（DB35/T1963-2021）。

## 附表5-3灌溉设施费用估算表
附表5-3：
灌溉设施费用估算表
分类 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单价 | 合计（元）
1.电源工程
1.1 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-4*16mm 室外埋地，管内穿线 | 380米
1.2 | 套线管 | 埋地线套管 PE100级 1.25MPa De50 | 380米
1.3 | 人工工资 | 埋深30cm | 380米
2.水源工程
2.1 | 水坝建设 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm,数量5立方米，尺寸：3000长*2500高*600厚，按自拌考虑 | 1座
2.2 | 高扬程自吸螺杆泵 | 3KW/1寸/200米扬程/卧式不锈钢 | 1台
2.3 | 水管 | PE100级 1.25MPa De32，室外给水管埋地，埋深30cm | 240米
2.4 | 电缆线 | KVVP-3*4mm ,室外埋地，管内穿线 | 240米
2.5 | PE套线管 | 埋地线套管 PE100级 1.25MPa De25，埋深30cm | 240米
2.6 | 水箱 | 尺寸3000*3000*4000，2mm厚304不锈钢板，36立方米组合水箱 | 1 座
3泵房
3.1 | 机房地板硬化+铁棚 | 地面面积12m2，地面厚150mm，C25混凝土， 铁棚面积12m2，主柱用110镀锌圆管约0.2吨。主梁用镀锌方管约0.3吨，面铺1.0厚彩钢瓦 | 1套
3.2 | PVC管+三相电线路 | PVC电工套管(中型)Φ50mm,30米，明配 电缆YJV-0.6/1kV-4*6mm，35米，穿管 | 1套
4.输配水管网
4.1 | PE主管 | 埋地线套管 PE100级 1.6MPa De32 | 882米
4.2 | PE支管 | 埋地线套管 PE100级 1.6MPa De25 | 1702米
5.辅材
5.1 | 水龙头 | 公称直径20mm普通水龙头 | 25
5.2 | 12正三通 | 12*12*12 | 10个
5.3 | 32热熔四通内丝 | 1寸转4分 | 20个
5.4 | 32热熔1寸外丝阀接 | 1寸*1寸外丝 | 20个
5.5 | 32热熔三通 | 1寸*1*1 | 50个
5.6 | 32热熔直接 | 1*1寸 | 50个
5.7 | 32热熔弯头 | 1*1寸 | 50个
5.8 | 304不锈钢螺纹加厚球阀 | 1*1寸 | 10个
5.9 | 4分外丝阀接 | 21*12 | 200个
5.1 | 1寸外丝对接 | 1*1寸 | 50个
5.11 | 1寸垫片 | 32*0.2*0.2mm | 50个
5.12 | 1寸双内丝活接 | 1*1寸 | 20个
5.13 | 铜线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 BVR-1.5 500米。 | 10公斤
5.14 | 200目碟片过滤器 | 200*200碟片 | 2个
6.管网铺设及安装调试人工费 | 工时 | 平均每亩4.48个工日，190亩*4.48工日/亩=1011工日。 | 851.18天
1-6合计

## 附6项目投资汇总表
附表6：
生态价值转换示范-林下药植基地建设总投资汇总表
序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 投资 | 规格、质量要求
| 合计 |  |  |  | 400.7711
1 | 金毛狗蕨种植直接费用 |  |  |  | 292.1735
1.1 | 人工费用 | 工日 | 8429.73 |  | 126.4459
1.1.1 | 施工放样 | 工日 | 95 | 150 | 1.425 | 按1.05*1.05m株行距（即每亩600株）精准确放线，采用玻璃绳拉株行距，用石灰进行标记定栽植穴。
1.1.2 | 林地清理 | 工日 | 401.28 | 150 | 6.0192 | 林地清理采用不炼山全面劈除杂草、杂灌、藤条、萌芽条，保留阔叶树（含幼苗幼树），保留山顶、山脚、山沟原生植被带等。
1.1.3 | 整地、挖穴、回土 | 工日 | 855 | 150 | 12.825 | 块状整地挖明穴，穴规格：50cm×40cm×30cm（即面宽50cm×50cm，深40cm，底宽 30cm×30cm）。
1.1.4 | 施基肥 | 工日 | 399 | 150 | 5.985 | 每穴施有机肥3kg，施肥时有机肥与回入的表土充分拌匀，然后再回一层10cm 左右厚的土后进行栽植，以免基肥与苗木根系直接接触造成烧根。
1.1.5 | 栽植 | 工日 | 188.1 | 150 | 2.8215 | 种植前容器苗浇透水，轻拍容器侧壁，将苗连带完整土球取出；种植时将带土球的苗放入种植穴中央，调整高度使土球顶部与地表齐平；回填土壤时分层轻踩压实，避免留空隙导致根系缺氧。定植后立即浇透定根水。
1.1.6 | 防寒罩装拆 | 工日 | 190 | 150 | 2.85 | 选用加厚透明PVC膜防护罩，直径40-50cm、高度60-80cm的圆柱型防寒罩。防寒保护罩安装时底部需预留3-5个直径2cm的透气孔， 需在9月下旬-10月上旬完成；次年春季（4月中旬-5月上旬，当地气温稳定在10℃以上、霜冻结束后），先打开通风口适应3-5天，再逐步拆除防寒罩。
1.1.7 | 当年田间管理 | 工日 | 849.87 | 150 | 12.748 | 含①植当年8-9月中耕除草1次，除草要彻底，中耕深度以5-10厘米为宜，避免损伤根系；②8-9月结合中耕除草施肥1次，每株施复合肥0.15kg；③浇水1年6次（极端干旱季节才需要）；病虫害防治1年2次。
1.1.8 | 次年田间管理 | 工日 | 1362.87 | 150 | 20.443 | 含①种植次年4-5月、8-9月各中耕除草1次，除草要彻底，中耕深度以5-10厘米为宜，避免损伤根系；②种植次年4-5月、8-9月结合中耕除草各施肥1次，4-5月每株施有机肥1kg，8-9月每株施复合肥0.15kg；③浇水1年6次（极端干旱季节才需要）；病虫害防治1年2次。
1.1.9 | 第3年田间管理 | 工日 | 1362.87 | 150 | 20.443 | 同次年。
1.1.10 | 第4年田间管理 | 工日 | 1362.87 | 150 | 20.443 | 同次年。
1.1.11 | 第5年田间管理 | 工日 | 1362.87 | 150 | 20.443 | 同次年。
1.2 | 物资费用 |  |  |  | 165.7275
1.2.1 | 苗木费 | 株 | 57000 | 20 | 114 | 1年生金毛狗蕨，苗高≥15cm，地径≥0.3cm。
1.2.2 | 有机肥 | 吨 | 399 | 900 | 35.91 | 有机质≥50%；N+P205+K20≥7.0%;(N≥2% P205≥3% K20≥2%)。
1.2.3 | 复合肥 | 吨 | 42.75 | 3500 | 14.9625 | 总养分≥45%。N+P205+K20=15-15-15
1.2.4 | 农药 | kg | 285 | 30 | 0.855 | 根据病虫害发生情况进行防治。
1.2.5 | 防寒罩装拆 | 个 | 57000 | 6 | 34.2 | 防寒罩安装和拆除用工。
2 | 灵芝种植直接费用 |  |  |  | 20.7918
2.1 | 人工费用 | 工日 | 266.12 |  | 3.9918
2.1.1 | 施工放样 | 工日 | 5 | 150 | 0.075 | 按1.05*1.05m株行距（即每亩600株）精准确放线，采用玻璃绳拉株行距，用石灰进行标记定栽植穴。
2.1.2 | 林地清理 | 工日 | 21.12 | 150 | 0.3168 | 林地清理采用不炼山全面劈除杂草、杂灌、藤条、萌芽条，保留阔叶树（含幼苗幼树），保留山顶、山脚、山沟原生植被带等。
2.1.3 | 整地、挖穴、回土 | 工日 | 90 | 150 | 1.35 | 种坑的大小根据林地中树木密度灵活调整，一般深35cm、宽25cm左右。
2.1.4 | 栽植 | 工日 | 60 | 150 | 0.9 | 挖好后在坑底撒一些石灰、灭蚁药物等，然后将培养好的紫灵芝菌棒脱去塑料膜，断面上出现灵芝原基的朝上45°斜放入坑中，埋土覆盖，覆土厚度一般为5cm 左右。
2.1.5 | 当年田间管理 | 工日 | 30 | 150 | 0.45 | 1-2人，常年管理。
2.1.6 | 次年田间管理 | 工日 | 30 | 150 | 0.45 | 1-2人，常年管理。
2.1.7 | 第三年田间管理 | 工日 | 30 | 150 | 0.45 | 1-2人，常年管理。
2.2 | 物资费用 |  | 30000 |  | 16.8
2.2.1 | 菌棒费 | 棒 | 6000 | 28 | 16.8 | 段木菌棒。规格：直径20cm,长30cm ,重5kg/根。
3 | 附属设施费 |  |  |  | 26.3666
3.1 | 铺设简易浇灌系统 | 亩 | 190 | 1000 | 19 | 电源、水源、铺设输水管网。
3.2 | 步道 | 米 | 153 | 448.8 | 6.8666 | 作业区铺砌1条长153m的石砌路,石砌路宽度≧120cm。 铺砌石砌路材料:透水砖(长20cmx宽10cmx厚5cm)混凝土。 铺砌石砌路工序:施工放样→清理杂草→路基平整。
3.3 | 宣传牌 | 个 | 1 | 0.5 | 0.5
4 | 项目其他 费用 |  |  |  | 61.4392
4.1 | 企业管理费 |  |  |  | 8.4834 | 按工程费用的2.5%计。
4.2 | 勘察设计费 |  |  |  | 10.1801 | 按工程费用的3%计。
4.3 | 监理费 |  |  |  | 10.0783 | 按工程费用的2.97%计。
4.4 | 招投标费 |  |  |  | 1.3573 | 按工程费用的0.4%计。
4.5 | 目检查验 收费 |  |  |  | 0.8 | 按每亩40元计。
4.6 | 税金 |  |  |  | 30.5402 | 参照闽建筑[2019]11号文暂定税率为9%，具体以税务部门实际开票税率结算，不得超出9%。

## 附表7经济效益测算表
附表7：
生态价值转换示范-林下药植基地建设项目效益分析测算表
单位：亩、万元。
项 目 | 面积 | 亩产值 | 总产值 | 亩成本 | 总成本 | 亩利润 | 总利润 | 备注
总计 | 面积: 200; 总产值: 529.97; 总成本: 365.9105; 单位：亩、万元。 总利润: 164.0595
金毛狗蕨 | 190 | 2.663 | 505.97 | 1.8511 | 351.7105 | 0.81189 | 154.2595
灵芝 | 10 | 2.4 | 24 | 1.42 | 14.2 | 0.98 | 9.8